План мероприятий («Дорожная карта») 

администрации муниципального образования «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I.  Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство МО  «Красносельское сельское поселение»  на 2015-2018 годы»

	1.
	Текущий ремонт линий электропередач уличного освещения п. Красносельское по ул. Советской от дома 3 до дома 41

	1.1
	Подготовка документации на проведение конкурсных процедур (запрос котировок)
	апрель 2016 год
	Администрация МО "Красносельское сельское поселение"
	Заключение муниципального контракта
	Проведение конкурсных процедур прошло в  июле 2016 года

	1.2
	Проведение запроса котировок
	апрель 2016 год
	
	
	

	1.3 
	Заключение муниципального контракта
	 май 2016 года
	
	
	Муниципальный контракт заключен 21.07.2016 года

	1.4
	Проведение работ 
	май 2016 года
	Подрядная организация
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Муниципальный контракт исполнен 12.09.2016 года

	2.
	Текущий ремонт линий электропередач уличного освещения п. Красносельское по ул. Советской у домов 1,3,9

	2.1
	Подготовка документации на заключения договора
	декабрь 2016 год
	Администрация МО "Красносельское сельское поселение"
	Заключение муниципального контракта
	Договор заключен 14.12.2016 года

	2.2
	Заключения договора
	декабрь 2016 год
	
	
	

	2.3
	Проведение работ
	декабрь 2016 год
	Подрядная организация
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Договор исполнен 22.12.2016 года

	3.
	Текущий ремонт линий электропередач уличного освещения п. Красносельское по ул. Советской от дома 41 до дома 79

	3.1
	Подготовка документации на проведение конкурсных процедур (запрос котировок)
	апрель 2016 год
	Администрация МО "Красносельское сельское поселение"
	Заключение муниципального контракта
	Проведение конкурсных процедур прошло в ноябре 2016 года, в связи с подготовкой сметной документации

	3.2
	Проведение запроса котировок
	апрель 2016 год
	
	
	

	3.3
	Заключение муниципального контракта
	май 2016 года
	
	
	Муниципальный контракт заключен 29.11.2016 года

	3.4
	Проведение работ 
	июль 2016 года
	Подрядная организация
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Муниципальный контракт исполнен 21.12.2016 года

	4.
	Текущий ремонт линий электропередач уличного освещения п. Красносельское по ул. Нагорной

	4.1
	Подготовка документации на проведение конкурсных процедур (запрос котировок)
	апрель 2016 год
	Администрация МО "Красносельское сельское поселение"
	Заключение муниципального контракта
	Проведение конкурсных процедур прошло в  мае 2016 года

	4.2
	Проведение запроса котировок
	апрель 2016 год
	
	
	

	4.3
	Заключение муниципального контракта
	май 2016 года
	
	
	Муниципальный контракт заключен 24.05.2016 года

	4.4
	Проведение работ 
	май 2016 года
	Подрядная организация
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Муниципальный контракт исполнен 17.06.2016 года

	5.
	Текущий ремонт линий электропередач уличного освещения п. Красносельское по ул. Школьной

	5.1
	Подготовка документации на проведение конкурсных процедур (запрос котировок)
	апрель 2016 год
	Администрация МО "Красносельское сельское поселение"
	Заключение муниципального контракта
	Проведение конкурсных процедур (запрос котировок) прошло в июне 2016 года, в связи с подготовкой сметной документации

	5.2
	Проведение запроса котировок
	апрель 2016 год
	
	
	

	5.3
	Заключение муниципального контракта
	май 2016 года
	
	
	Муниципальный контракт заключен в 21.06.2016 года

	5.4
	Проведение работ 
	май 2016 года
	Подрядная организация
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Муниципальный контракт исполнен 22.07.2016 года

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципального контракта
	Администрация МО "Красносельское сельское поселение"
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Муниципальный контракт по текущему  ремонту линий электропередач уличного освещения п. Красносельское по ул. Нагорной оплачен 17.06.2016 г., Муниципальный контракт по текущему  ремонту линий электропередач уличного освещения п. Красносельское по ул. Школьная оплачен 22.07.2016 г., Муниципальный контракт по текущему  ремонту линий электропередач уличного освещения п. Красносельское по ул. Советская оплачен 12.09.2016 г., 21.12.2016 г., 22.12.2016 г., 22.12.2016 г.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным
	Администрация МО "Красносельское сельское поселение"
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Подготовлен отчет на 01.01.2017 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО "Красносельское сельское поселение"
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Необходимости в корректировке программы нет


Глава администрации муниципального 

образования «Красносельское сельское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области

__________/М.Л. Торопов/
